## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.06.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. | 224 | 0 | 224 | Капітальний ремонт | 224 | 0 | - | СФ червень
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 надіслано на перевірку до Київаудит. 18.05.2018 року оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на закупівлю інтерактивних дошок, панелей та мультимедійного обладнання. | 2000 | 0 | 2000 | Придбання обладнання | 2000 | 0 | - | СФ червень
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 надіслано на перевірку до Київаудит. 18.05.2018 року оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на закупівлю інтерактивних дошок, панелей та мультимедійного обладнання. | 1988.238 | 0 | 1988.238 | Придбання меблі/ інше обладнання | 335.4 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1652.838 | 0 | - | СФ червень
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 надіслано на перевірку до Київаудит. 18.05.2018 року оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на закупівлю інтерактивних дошок, панелей та мультимедійного обладнання. | 1989.198 | 0 | 1989.198 | Придбання інше обладнання | 26.388 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1962.81 | 0 | - | СФ червень
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 відправлено на перевірку до Київаудит. | 1991.19 | 0 | 1991.19 | Придбання інше обладнання | 674.88 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1316.31 | 0 | - | СФ червень
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | Визначено відповідального за виконання проекту-переможця. Спільно з автором громадського проекту - переможця розроблено та затверджено календарний план з його реалізації, яким визначено закупівлю обладнання у липні-серпні 2018 року. | 1982 | 0 | 1982 | Придбання інше обладнання | 54 | 0 | - | ЗФ липень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1928 | 0 | - | СФ липень
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 27.04.2018 року оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на облаштування на шкільному подвір'ї спорт.майданчика та міні стадіону. Визначено переможця. Закупівля на етапі укладання договору. | 1990.031 | 0 | 1990.031 | Капітальний ремонт | 1175.5 | 0 | - | СФ червень 352700; липень 822800
[7 empty] | Придбання обладнання | 673.773 | 0 | - | СФ липень
[7 empty] | Придбання меблів | 140.758 | 0 | - | ЗФ липень
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | Визначено відповідального за виконання проекту-переможця. Спільно з автором громадського проекту - переможця розроблено та затверджено календарний план з його реалізації. Закупівлі в системі Prozorro оголошені 30.03.2018 вперше та 10.04.2018 (повторно) на виконання робіт з капітального ремонту не відбулися за відсутності пропозицій. | 400 | 0 | 400 | Капітальний ремонт | 205 | 0 | - | СФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 70 | 0 | - | СФ травень
[7 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання | 125 | 0 | - | ЗФ травень
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 12564.657 | 0 | 12564.657 | - | 12564.657 | 0 | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | Визначено відповідального за виконання проекту-переможця. Спільно з автором громадського проекту - переможця розроблено та затверджено календарний план з його реалізації, у якому заплановано проведення свята на вересень 2018 року. | 103 | 0 | 103 | Придбання інше обладнання | 69.9 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Послуги | 33.1 | 0 | - | ЗФ травень
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 17.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж КМП "Спарта" та за результатами якої укладено договір від 27.04.2018 на суму 183,1 тис.грн. 10.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КМП "Спарта", за результатами якої визначено переможця та укладено договір від 08.05.2018 року на суму 1023,9 тис.грн. Кошториси направлено на експертизу. | 1525.23 | 0 | 1525.23 | Капітальний ремонт | 1274.55 | 0 | - | СФ червень- липень
[7 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю | 221.65 | 0 | - | СФ липень-серпень
[7 empty] | Придбання обладнання | 29.03 | 0 | - | СФ квітень
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 26.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту вхідної групи КМП "Чемпіон". Визначено переможця. Укладено договір від 14.05.2018 на суму 326,1 тис.грн. Кошторис направлено на експертизу. Проведено закупівлю через систему Prozorro диванів для облаштування клубу. | 400 | 16.284 | 383.716 | Капітальний ремонт | 350 | 0 | - | СФ червень
[7 empty] | Придбання меблів | 50 | 16.284 | - | ЗФ травень | 16,284 дивани
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 2028.23 | 16.284 | 2011.946 | - | 2028.23 | 16.284 | -
12 | 85 | «Крок до мрії» | Визначено відповідального за виконання проекту-переможця. Спільно з автором громадського проекту - переможця розроблено та затверджено календарний план з його реалізації. Готуються пропозиції для оголошення закупівель в системі Prozorro на закупівлю обладнання. | 352.922 | 0 | 352.922 | Придбання меблі/ інше обладнання | 82.157 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 270.765 | 0 | - | СФ травень - 100000,00 червень - 170765,00
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 352.922 | 0 | 352.922 | - | 352.922 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 14945.809 | 16.284 | 14929.525 | - | 14945.809 | 16.284 | -