## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.07.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | 15.03.2018 року | 224 | 0 | Капітальний ремонт | 224 | 0 | Закупівля № UA-2018-06-01-002483-a від 01.06.2018 року не відбулася Закупівля № UA-2018-06-20-001239-a від 20.06.2018 року не відбулася | - | -
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | 15.03.2018 року | 2000 | 0 | Придбання обладнання | 2000 | 0 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | - | -
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року | 1988.238 | 0 | Придбання меблі/ інше обладнання | 335.4 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 1652.838 | 0 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | - | -
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року | 1989.198 | 0 | Придбання інше обладнання | 26.388 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 1962.81 | 0 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | - | -
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | 15.03.2018 року | 1991.19 | 0 | Придбання інше обладнання | 674.88 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 1316.31 | 0 | - | - | -
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | 30.05.2018 року | 1982 | 0 | Придбання інше обладнання | 54 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 1928 | 0 | - | - | -
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | 15.03.2018 року | 1990.031 | 0 | Капітальний ремонт | 1175.5 | 0 | Закупівля № UA-2018-04-27-001290-a від 27.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 673.773 | 0 | Закупівля на придбання інтерактивної дошки, інтерактивної панелі, мультимедійного обладнання № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання меблів | 140.758 | 0 | - | - | -
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | 15.03.2018 року | 400 | 0 | Капітальний ремонт | 205 | 0 | Закупівля № UA-2018-03-30-000622-b від 30.03.2018 - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-10-000453-b від 10.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-18-000217-c від 18.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-06-01-000678-c від 01.06.2018 року - не відбулася. | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 70 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання | 125 | 0 | - | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 12564.657 | 0 | - | 12564.657 | 0 |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року | 103 | 0 | Придбання інше обладнання | 69.9 | 0 | Закупівля рятувальних поясів № UA-2018-06-21-002603-a від 21.06.2018 року; закупівля карабінів туристичних № UA-2018-06-21-002210-a від 21.06.2018 року - не відбулася; закупівля квитків в аквапарк № UA-2018-06-25-001165-b від 25.06.2018 - не відбулася | - | -
[6 empty] | Послуги | 33.1 | 0 | Закупівля послуги з харчування № UA-2018-06-27-001444-a від 27.06.2018 року | - | -
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року | 1525.23 | 19.991 | Капітальний ремонт | 1274.55 | 0 | Закупівля № UA-2018-04-10-000409-c від 10.04.2018 року, № UA-2018-04-17-002900-a від 17.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю | 221.65 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 29.03 | 19.991 | Закупівля оргтехніки: № UA-2018-05-21-000906-c від 21.05.2018 (моноблок); № UA-2018-06-25-000398-b від 25.06.2018 (багатофункційного пристрій) | - | - |  | 9
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року | 400 | 19.782 | Капітальний ремонт | 350 | 0 | Закупівля № UA-2018-04-26-001127-b від 26.04.2018 року | - | -
[6 empty] | Придбання меблів | 50 | 19.782 | Закупівля диванів для відвідувачів № UA-2018-04-24-000499-b від 24.04.2018 року; закупівля № UA-2018-05-30-002731-a від 30.05.2018 року; закупівля лав для роздягальні № UA-2018-06-07-002376-a від 07.06.2018 року | - | - | 6834
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 2028.23 | 39.773 | - | 2028.23 | 39.773 |  | - | -
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року | 352.922 | 77.642 | Придбання меблі/ інше обладнання | 82.157 | 10.893 | Закупівля побутової техніки: № UA-2018-06-08-002934-a від 08.06.2018 року (правльна машина); № UA-2018-04-03-001620-c від 03.04.2018 року (електроплита ); закупівля меблів: № UA-2018-05-08-001491-b від 08.05.2018 року (світлодіодний стіл); закупівля іншого обладнання: № UA-2018-06-12-000339-a від 12.06.2018 року (джерело безперебійного живлення) | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 270.765 | 66.749 | Закупівля меблів: № UA-2018-05-30-001810-a від 30.05.2018 року (кухонні меблі); № UA-2018-05-11-001793-c від 11.05.2018 року (шкільні шафи); № UA-2018-05-08-001629-b від 08.05.2018 року (спец.меблі для дітей з інвалідністю); закупівля оргтехніки: № UA-2018-06-07-003138-a від 07.06.2018 року (інтерактивна дошка); № UA-2018-05-08-001579-b від 08.05.2018 року (телевізор); № UA-2018-05-08-001536-b від 08.05.2018 року (комп'ютерна мережа) | - | - | 98736
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 352.922 | 77.642 | - | 352.922 | 77.642 |  | - | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 14945.809 | 117.415 | - | 14945.809 | 117.415 |  | - | -