## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.10.2019 року по Подільському району міста Києва
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 199 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 20.02.2019 | 964.068 | 930.4 | Капітальний ремонт | 964.068 | 930.4 | UA-2019-03-26-000675-c ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО |  | -
2 | 203 | SportLand на Межовій | 20.02.2019 | 979.59 | 225.9 | Капітальний ремонт | 979.59 | 225.9 | UA-2019-03-19-001884-c | - | -
3 | 403 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 20.02.2019 | 289.62 | 0 | послуга | 289.62 | 0 | UA-2019-06-12-001346-b | - | -
4 | 493 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 20.02.2019 | 794.4 | 0 | Придбання обладнання | 84 | 0 | UA-2019-06-20-000271-b | - | -
[6 empty] | Капітальний ремонт | 710.4 | 0 | UA-2019-05-14-000719-b | - | -
5 | 719 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 20.02.2019 | 387 | 5.5 | Капітальний ремонт | 387 | 5.5 | UA-2019-03-27-000118-a | - | -
6 | 731 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 | 20 | Придбання інше обладнання | 153 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
7 | 736 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 | 20 | Придбання інше обладнання | 153 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
8 | 739 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 | 20 | Придбання інше обладнання | 153 |  |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
9 | 746 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 | 20 | Придбання інше обладнання | 103 |  |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
10 | 751 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 | 20 | Придбання інше обладнання | 103 |  |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
11 | 769 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 | 20 | Придбання інше обладнання | 103 |  |  | - | - | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK)
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
12 | 770 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 | 20 | Придбання інше обладнання | 103 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 20 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
13 | 1107 | Роботрафік | 2019-02-22 | 396 | 7.1 | Придбання інше, обладнання | 231 | 7.1 | UA-2019-08-01-000886-b, UA-2019-06-19-000396-c, UA-2019-07-01-000993-b, UA-2019-06-11-002316-b, UA-2019-06-11-002316-b, UA-2019-06-11-002374-b, UA-2019-06-19-000068-b, UA-2019-06-19-000328-c, UA-2019-06-20-000105-a | - | -
[6 empty] | Послуги | 165 |  | UA-2019-07-01-000573-a | - | -
14 | 326 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 20.02.2019 | 122.09 | 122.09 | Придбання обладанання | 122.09 | 122.09 | UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
15 | 1173 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 20.02.2019 | 122.09 | 122.09 | Придбання обладанання | 122.09 | 122.09 | UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО |  | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 5205.858 | 1553.08 | - | 5205.858 | 1553.08 |  | - | -
16 | 40 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 2019-02-08 | 123 | 119.595 | Придбання інше обладнання | 15.6 | 14.9 | UA-2019-03-11-000738-b | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | -
[6 empty] | Послуги, придбання квітків | 107.4 | 104.695 | У зв'язку із відсутність пропозицій від учасників в електронній системі, договора укладались безпосередньо із постачальниками. ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО |  | -
Разом по розпоряднику коштів відділу молоді та спорту Подільської РДА |  |  |  | 123 | 119.595 |  | 123 | 119.595 |  | - | -
17 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 | 78.9 | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 34.5 | UA-2019-05-02-000714-b ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 44.4 | UA-2019-02-13-000523-а. Без застосування електронної системи закупівель було придбано підставку бодібар (5,8 тис.грн.) та захисний жилет для карате (2,94 тис. грн.) всього на 8,7 тис.грн. ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО- | -
18 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 | 196.3 | Придбання спортивного та іншого обладнання | 196.8 | 196.3 | UA-2019-02-07-001238-c, UA-2019-02-19-001715-a, UA-2019-03-18-000370-c, UA-2019-04-08-001173-b. ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
19 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 | 53.6 | Придбання обладнання | 54 | 53.6 | UA-2019-03-27-001429-b, UA-2019-03-27-001027-b, UA-2019-04-22-000606-b, UA-2019-07-12-000731-d ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
20 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 | 59.5 | Придбання обладнання | 60 | 59.5 | UA-2019-03-27-001348-b, UA-2019-03-27-001235-b, UA-2019-07-12-001505-b . Без застосування електронної системи закупівель було придбано дзеркала в рамці (3,324 тис.грн.) та жалюзі вертикальні (6,5 тис. грн.) всього на 9,8 тис.грн. ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
21 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 | 163.5 | Придбання іншого обладанання | 140.4 | 139.7 | UA-2019-02-12-002097-a, UA-2019-06-20-001211-b -є. | - | -
[6 empty] | Послуги | 45.756 | 23.8 | 1.UA-2019-04-18-000421-b | - | -
22 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 | 187.3 | Придбання іншого обладанання | 16.8 | 12.4 | UA-2019-05-15-002324-a | - | -
[6 empty] | Послуги | 52.8 |  |  | - | -
[6 empty] | Придбання обладнання | 201 | 174.9 | UA-2019-04-11-000612-c, UA-2019-04-02-000480-a, UA-2019-05-03-001000-b, UA-2019-07-02-000567-c , UA-2019-07-15-002324-a. | - | -
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 739.1 | - | 849.996 | 739.1 |  | - | -
23 | 220 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 08.02.2019 | 277.3 | 277.2 | придбання музичних інструментів | 277.3 | 277.2 | UA-2019-08-07-001142-b ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини |  |  |  | 277.3 | 277.2 |  | 277.3 | 277.2 |  | - | -
24 | 400 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 08.02.2019 | 726.269 |  |  | 726.269 |  | UA-2019-08-07-001142-b | - | -
Всього по Управлінню жилово-комунального господарства |  |  |  | 726.269 | 0 |  | 726.269 | 0 |  | - | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 7182.423 | 2688.975 | - | 7182.423 | 2688.975 |  | - | -

## Лист2
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 |  | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 0 | - | - | -
2 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 |  | Придбання спортивного обладнання | 196.8
3 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 |  | Придбання обладнання | 54
4 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 |  | Придбання обладнання | 60
5 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 |  | Придбання іншого обладанання | 140.4
[6 empty] | Послуги | 45.756
6 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 |  | Придбання іншого обладанання | 16.8
[6 empty] | Послуги | 52.8
[6 empty] | Придбання обладнання | 201
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 0 | - | 849.996 | 0 |  | - | -