## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.07.2019 року по Подільському району міста Києва
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 199 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 20.02.2019 | 964.068 | 876.1 | Капітальний ремонт | 964.068 | 876.1 | UA-2019-03-26-000675-c | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО- | -
2 | 203 | SportLand на Межовій | 20.02.2019 | 979.59 | 225.9 | Капітальний ремонт | 979.59 | 225.9 | UA-2019-03-19-001884-c | - | -
3 | 403 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 20.02.2019 | 289.62 | 0 | послуга | 289.62 | 0 | UA-2019-06-12-001346-b | - | -
4 | 493 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 20.02.2019 | 794.4 | 0 | Придбання обладнання | 84 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Капітальний ремонт | 710.4 | 0 | UA-2019-05-14-000719-b | - | -
5 | 719 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 20.02.2019 | 387 | 0 | Капітальний ремонт | 387 | 0 | UA-2019-03-27-000118-a | - | -
6 | 731 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 | 0 | Придбання інше обладнання | 153 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 0 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
7 | 736 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 |  | Придбання інше обладнання | 153 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 | 0 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a | - | -
8 | 739 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 20.02.2019 | 193 |  | Придбання інше обладнання | 153
[6 empty] | Послуги | 40 |  | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a
9 | 746 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103
[6 empty] | Послуги | 40 |  | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a
10 | 751 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103
[6 empty] | Послуги | 40 |  | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a
11 | 769 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103 |  |  |  |  | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK)
[6 empty] | Послуги | 40 |  | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a
12 | 770 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 20.02.2019 | 143 |  | Придбання інше обладнання | 103 | 0 | - | - | -
[6 empty] | Послуги | 40 |  | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a
13 | 1107 | Роботрафік | 2019-02-22 | 396 |  | Придбання інше, обладнання | 231 |  | UA-2019-07-01-000760-b, UA-2019-07-01-000335-c, UA-2019-07-01-000993-b
[6 empty] | Послуги | 165 |  | UA-2019-07-01-000573-a
14 | 326 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 20.02.2019 | 122.09 |  | Придбання обладанання | 122.09 |  | UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c
15 | 1173 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 20.02.2019 | 122.09 |  | Придбання обладанання | 122.09 | 0 | UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 5205.858 | 1102 | - | 5205.858 | 1102 |  | - | -
16 | 40 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 2019-02-08 | 123 | 119.595 | Придбання інше обладнання | 15.6 | 14.9 | UA-2019-03-11-000738-b -тенісний стіл. | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | -
[6 empty] | Послуги, придбання квітків | 107.4 | 104.695 | У зв'язку із відсутність пропозицій від учасників в електронній системі, договора укладались безпосередньо із постачальниками. |  | -
Разом по розпоряднику коштів відділу молоді та спорту Подільської РДА |  |  |  | 123 | 119.595 |  | 123 | 119.595
17 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 | 75.9 | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 31.5 | UA-2019-02-000714-b- мати (татами ) | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 44.4 | UA-2019-02-13-000523-а - манекени для напрацювання | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО- | -
18 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 | 196.3 | Придбання спортивного та іншого обладнання | 196.8 | 196.3 | UA-2019-02-07-001238-c -тренажори для боксу ; UA-2019-02-19-001715-a-захисний шолом та захисний жилет для тхеквандо ;UA-2019-03-18-000370-c пристрій судійської системи; UA-2019-04-08-001173-b- кольоровий телевізор | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
19 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 | 38.8 | Придбання обладнання | 54 | 38.8 | UA-2019-03-27-001429-b- станки хореографічні ;UA-2019-03-27-001027-b- дзеркала в рамці. ; за рахунок економії -UA-2019-04-22-000606-b- покриття для підлоги пвх | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
20 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 | 44.2 | Придбання обладнання | 60 | 44.2 | UA-2019-03-27-001348-b-станки хореографічні; UA-2019-03-27-001235-b- дзеркала | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО-
21 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 | 145.248 | Придбання іншого обладанання | 140.4 | 121.448 | UA-2019-02-12-002097-a-(набори Lego); UA-2019-06-20-001211-b -є - придбання комплектів Lego.
[6 empty] | Послуги | 45.756 | 23.8 | 1.UA-2019-04-18-000421-b навчання викладачів
22 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 | 150.1 | Придбання іншого обладанання | 16.8 | 12.4 | UA-2019-05-15-002324-a- графічні планшети
[6 empty] | Послуги | 52.8
[6 empty] | Придбання обладнання | 201 | 137.7 | UA-2019-04-11-000612-c-фотоапарат ; UA-2019-04-02-000480-a-робочі станції ; UA-2019-05-03-001000-b-радіосистеми; UA-2019-05-30-001000-c та UA-2019-06-19-001044-c-интерактивний комплекс ( переможця не визначено)
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 650.548 | - | 849.996 | 650.548 |  | - | -
23 | 220 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 08.02.2019 | 277.3 |  | придбання музичних інструментів | 277.3 |  | UA-2019-04-01-000367-а торги не відбулись; UA-2019-04-17-000429-c закупівля скасована ; 02.07.2019 оголошено торги UA-2019-07-02-000693-c
Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини |  |  |  | 277.3 | 0 |  | 277.3 | 0
24 | 400 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 08.02.2019 | 726.269 |  |  | 726.269
Всього по Управлінню жилово-комунального господарства |  |  |  | 726.269 | 0 |  | 726.269 | 0
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 7182.423 | 1872.143 | - | 7182.423 | 1872.143 |  | - | -

## Лист2
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 115 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 2018-01-24 | 82.44 |  | Придбання спорт. інвентарю | 34.84 | 0 |  | - | -
[6 empty] | Придбання інше обладнання | 47.6 | 0 | - | - | -
2 | 149 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 2019-02-25 | 196.8 |  | Придбання спортивного обладнання | 196.8
3 | 294 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 54 |  | Придбання обладнання | 54
4 | 301 | Місто дітям, танцювальний простір | 2019-01-25 | 60 |  | Придбання обладнання | 60
5 | 389 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 2019-01-25 | 186.156 |  | Придбання іншого обладанання | 140.4
[6 empty] | Послуги | 45.756
6 | 394 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 2019-01-25 | 270.6 |  | Придбання іншого обладанання | 16.8
[6 empty] | Послуги | 52.8
[6 empty] | Придбання обладнання | 201
Разом по ПРЦК "Поділ": |  |  |  | 849.996 | 0 | - | 849.996 | 0 |  | - | -