{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["ВСЬОГО","401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА І","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДА","913 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІА","920 ОСВІТА                    "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":25,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":20,"n_cols":24,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[19,0,19,21],[8,23,10,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,16,8,17],[8,15,10,15],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[8,22,10,22],[8,20,10,20],[8,21,10,21],[8,18,10,18],[8,19,10,19],[1,2,1,23],[3,2,3,23],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[6,20,6,23],[7,20,7,23],[5,2,5,23],[4,2,4,23]]}
[]
[null,null,"Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2020 - 2022 роки"]
[]
[null,null,"ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
[null,null,"ВСЬОГО, в т.ч.:"]
[null,null,"ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2020",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер позитивного висновку служби \"Київдержекспер-тиза\", документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2019 рік","2020 рік",null,null,"2021 рік","2022 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ВСЬОГО, в т.ч.:","","","","","","64495,5","49311,4","570279,53",null,"570279,53","231363,4","51872,7","","","","","","","","",""]
[null,null,"ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ","","","","","","18314,2","18314,2","71840,93",null,"71840,93",null,null,"","","","","","","","",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","","","","","8639,7","530","280365,7",null,"280365,7","9361,1",null,"","","","","","","","",""]
[null,null,"СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ","","","","","","3218,3","0","98972,9",null,"98972,9","87745",null,"","","","","","","","",""]
[null,null,"ОСВІТА","","","","","","34323,3","30467,2","119100",null,"119100","134257,3","51872,7","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2021-2022 роках (перспективне будівництво), але немає у 2020 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2020-2022 роки. "]

{"sheet":"401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА І","index":1,"n_rows":20,"n_cols":24,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,21],[8,23,10,23],[7,20,7,23],[6,20,6,23],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,19,10,19],[8,18,10,18],[8,21,10,21],[8,20,10,20],[8,22,10,22],[9,17,10,17],[9,16,10,16],[8,15,10,15],[8,16,8,17]]}
[]
["Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2020 - 2022 роки"]
[]
["ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
["ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО "]
["ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2020",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер позитивного висновку служби \"Київдержекспер-тиза\", документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2019 рік","2020 рік",null,null,"2021 рік","2022 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ","","","","","","18314,2","18314,2","71840,93",null,"71840,93",null,null,"","","","","","","","",""]
["1","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ","09.2019 12.2021","","","","90155,13","18314,2","18314,2","71840,93","","71840,93","","","","Так","","РОЗП. КМДА ВІД 29.09.2017 №1197","ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ","ЕКСПЕРТ.ЗВІТ ВІД 24.12.2013 №00-1764-13/ЦБ","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","90155,13","18314,2","18314,2","71840,93","","71840,93","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","150","","",null,"",null,"","","вид. 08.2019\r\nзатв. 11.2019","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2021-2022 роках (перспективне будівництво), але немає у 2020 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2020-2022 роки. "]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДА","index":2,"n_rows":49,"n_cols":24,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,21],[8,23,10,23],[7,20,7,23],[6,20,6,23],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,19,10,19],[8,18,10,18],[8,21,10,21],[8,20,10,20],[8,22,10,22],[9,17,10,17],[9,16,10,16],[8,15,10,15],[8,16,8,17]]}
[]
["Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2020 - 2022 роки"]
[]
["ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2020",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер позитивного висновку служби \"Київдержекспер-тиза\", документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2019 рік","2020 рік",null,null,"2021 рік","2022 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","","","","","8639,7","530","280365,7",null,"280365,7","9361,1",null,"","","","","","","","",""]
["2","9999","БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. І. ЇЖАКЕВИЧА НА Ж/М ВИНОГРАДАР","03.2006 09.2021","","","","2024,6","962,5","","230","","230","832,1","","","Так","","РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 07.10.2003 № 1878; ","ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА БУДІВНИЦТВО НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 22.12.2008 № 0125; НАКАЗ ВКБ ПРДА ВІД 22.12.2008 № 204 К","ТОВ \"ЕКОСТРОЙПЛАЗА\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","2024,6","962,5","","230","","230","832,1","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","230","","","230","","230","","","вид. 06.2020\r\nзатв. 07.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"водопроводи, км","","","","0,3","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["3","9999","БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ ЗОЛОЧЕВСЬКІЙ НА Ж/М ВИНОГРАДАР","03.2007 12.2021","","","","3316,3","2745","","230","","230","341,3","","","Так","","РОЗП. КМДА ВІД 07.10.2003 №1878","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 25.09.2009 №11-00026-09","ТОВ \"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №630\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","3316,3","2745","","230","","230","341,3","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","230","","","230","","230","","","вид. 04.2020\r\nзатв. 05.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"каналізація, км","","","","0,6","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"водопроводи, км","","","","0,7","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["4","9999","БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ КАНІВСЬКІЙ НА Ж/М ВИНОГРАДАР","03.2007 08.2021","","","","1212,1","682,1","","230","","230","300","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВIД 07.10.2003 № 1878","ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА БУДІВНИЦТВО НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВIД 25.09.09 № 11-00027-09, НАКАЗ ВКБ ПРДА ВIД 29.09.2009 №47К","ТОВ \"ЕКОСТРОЙПЛАЗА\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","1212,1","682,1","","230","","230","300","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","230","","","230","","230","","","вид. 05.2020\r\nзатв. 06.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"каналізація, км","","","","0,02","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"водопроводи, км","","","","0,33","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["5","9999","БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКІЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКІЙ","06.2007 12.2020","","","","2848,2","2679,1","230","169,1","","169,1","","","","Так","","РОЗП. КМДА ВІД 07.10.2003 №1878; ","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.06.2009","ТОВ \"ВІСТАБУД\"","НІБП \"ПРОЕКТБУДКОМПЛЕКС\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","2848,2","2679,1","230","169,1","","169,1","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","230","230","230",null,"",null,"","","вид. 10.2019\r\nзатв. 11.2019","","","","","","","",""]
[null,null,"каналізація, км","","","","0,951","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"водопроводи, км","","","","0,843","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["6","9999","БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ.ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ,ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ","12.2007 12.2021","","","","19658,7","1571","300","10200","","10200","7887,7","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВIД 07.10.2003 № 1878;","ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА БУДІВНИЦТВО НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.09.2015 №88/14, НАКАЗ УКБ ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА ВІД 16.10.2015 № 60 (КОРИГ. КОШТОР. ЧАСТИНИ) ","ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ","ТОВ \"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","19658,7","1571","300","10200","","10200","7887,7","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","1571","1571","300",null,"",null,"","","вид. 03.2019\r\nзатв. 04.2019","","","","","","","",""]
[null,null,"каналізація, км","","","","2,03","","2,03","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"водопроводи, км","","","","2,7","","2,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["7","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ТА СКВЕРІВ №1, №2 ТА №3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА","03.2020 12.2020","","","","269306,6","","","269306,6","","269306,6","","","","Так",""," РОЗП. КМДА ВІД 22.09.2017 №1172","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ТЕРРА ПРОДЖЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","269306,6","","","269306,6","","269306,6","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","150","","",null,"",null,"","","вид. 07.2019\r\nзатв. 11.2019","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2021-2022 роках (перспективне будівництво), але немає у 2020 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2020-2022 роки. "]

{"sheet":"913 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІА","index":3,"n_rows":24,"n_cols":24,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,21],[8,23,10,23],[7,20,7,23],[6,20,6,23],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,19,10,19],[8,18,10,18],[8,21,10,21],[8,20,10,20],[8,22,10,22],[9,17,10,17],[9,16,10,16],[8,15,10,15],[8,16,8,17]]}
[]
["Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2020 - 2022 роки"]
[]
["ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
["СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "]
["ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2020",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер позитивного висновку служби \"Київдержекспер-тиза\", документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2019 рік","2020 рік",null,null,"2021 рік","2022 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ","","","","","","3218,3","0","98972,9",null,"98972,9","87745",null,"","","","","","","","",""]
["8","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 12.2021","","","","87000","253,1","","47551,9","","47551,9","39195","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВІД 30.11.2017 №1518","","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ","ТОВ \"ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ \"Ю.ЛОСИЦЬКИЙ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","87000","253,1","","47551,9","","47551,9","39195","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","1323,2","253,1","","1079,1","","1079,1","","","вид. 04.2020\r\nзатв. 05.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["9","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2018 12.2021","","","","102936,2","2965,2","","51421","","51421","48550","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВІД 02.12.2016 № 1225;","","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ \"УКРБУДЕКСПЕРТИЗА\" ВІД 14.08.2018 №3-184-18-ЕП/КО (102936,186  тис.грн)","ТОВ МЖКБУД","ТОВ \"ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","102936,2","2965,2","","51421","","51421","48550","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","1973","1973","",null,"",null,"","","вид. 03.2017\r\nзатв. 04.2017","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2021-2022 роках (перспективне будівництво), але немає у 2020 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2020-2022 роки. "]

{"sheet":"920 ОСВІТА                    ","index":4,"n_rows":45,"n_cols":24,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,21],[8,23,10,23],[7,20,7,23],[6,20,6,23],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,19,10,19],[8,18,10,18],[8,21,10,21],[8,20,10,20],[8,22,10,22],[9,17,10,17],[9,16,10,16],[8,15,10,15],[8,16,8,17]]}
[]
["Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2020 - 2022 роки"]
[]
["ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
["ОСВІТА"]
["ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2020",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер позитивного висновку служби \"Київдержекспер-тиза\", документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2019 рік","2020 рік",null,null,"2021 рік","2022 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ОСВІТА","","","","","","34323,3","30467,2","119100",null,"119100","134257,3","51872,7","","","","","","","","",""]
["10","9999","БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","","","","83000","442,7","","78000","","78000","4557,3","","","Так","Так","Розпорядження КМДА від 06.03.2018 №348","ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ВІД 28.09.2009 № 382507 СЕРІЯ ЯЯ","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","83000","442,7","","78000","","78000","4557,3","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","2404,3","442,7","","1961,6","","1961,6","","","вид. 08.2020\r\nзатв. 10.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["11","9999","БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","02.2020 12.2022","","","","56000","2184,3","2000","200","","200","35000","18615,7","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД   .  . №","","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВОЇ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","56000","2184,3","2000","200","","200","35000","18615,7","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","984,3","984,3","800",null,"",null,"","","вид. 09.2020\r\nзатв. 10.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади (приріст), місць","","","","60","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["12","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 05.2020","","","","27071","26971","26395,8","100","","100","","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 02.12.2016 №1219","","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №4924/е17","ТОВ \"ЖОК.\"","ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","27071","26971","26395,8","100","","100","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","575,2","575,2","",null,"",null,"","","вид. 11.2017\r\nзатв. 12.2017","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади (приріст), місць","","","","102","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["13","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНОГО) № 188 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 6-А","03.2019 12.2022","","","","29000","","","800","","800","10000","18200","","Так","Так","ГОТУЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА;","","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","29000","","","800","","800","10000","18200","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","800","","","800","","800","","","вид. 10.2020\r\nзатв. 11.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади (приріст), місць","","","","42","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["14","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 19 НА ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКІЙ, 16","05.2020 12.2022","","","","61183,3","1451,6","","5000","","5000","49700","5031,7","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД  (розробляється)","РІШ. КМР ВІД 15.03.2012 №330/7667","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВIД 29.12.2010 № 11-00007-10","ПАТ \"ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ \"КИЇВМІСЬКБУД\"","ТОВ \"АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ Ю. ЛОСИЦЬКИЙ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","61183,3","1451,6","","5000","","5000","49700","5031,7","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","230","","","230","","230","","","вид. 07.2020\r\nзатв. 08.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи (приріст), уч.місць","","","","292","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["15","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г","03.2009 08.2022","","","","83299","3273,7","2071,4","35000","","35000","35000","10025,3","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 02.12.2016 № 1222;","","","ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ","ТОВ \"ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","83299","3273,7","2071,4","35000","","35000","35000","10025,3","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","2273,8","2273,7","1071,4","1202,3","","1202,3","","","вид. 10.2020\r\nзатв. 11.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи (приріст), уч.місць","","","","692","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2021-2022 роках (перспективне будівництво), але немає у 2020 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2020-2022 роки. "]