## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.10.2020 року)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -фінансове управління Подільської РДА
1 | № 3 "Дитяче свято День Пріорчанина" вул. Вишгородська,5 Масловський Микола Михайлович | 1.Закупівля харчування (морозиво, печиво, соки). 2. Придбання призів (квитки в кінотеатр, аквапарк) | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог. №20 від 06.04.20 на суму 7,200 тис.грн.; дог. №21 від 06.04.20 на суму 14,976 тис.грн.; | 99.1 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-04-06-002309-a UA-2020-04-06-002313-a |  | 99.1
2 | № 427 "Масові дитячі свята-організатор клуб "Іскра"вул. Вишгородська,5Масловський Микола Михайлович | 1.Закупівля харчування (морозиво, печиво, соки). 2. Придбання призів (квитки в кінотеатр, аквапарк) | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог. №22 від 06.04.20 на суму 28,320 тис.грн.; договір №23 від 06.04.2020- 7,2 тис.грн.дог. №24 від 06.04.20 на суму 8,640 тис.грн.; договір №28 від 07.04.2020- 8,6 тис.грн. | 84 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-04-07-000002-a UA-2020-04-06-002313-a; UA-2020-04-06-002322-a |  | 84
3 | № 855 "Відкритий районний дитячий фестиваль греко-римської боротьби" Добровольський Олексій Ігорович | 1.Оренда приміщення та обладнання. 2.Виготовлення друкованої продукції. 3. Придбання нагородної продукції | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 27.02.2020 К.П.26.02.2020 | дог.№5 від 16.03.2020 на суму 40,000 тис.грн.; дог.№6 від 16.03.2020 на суму 3,000 тис.грн. Дог. №9 від 16.03.20 на суму 2,400 тис.грн. №10 від 16.03.20 на суму 6,000 тис.грн. | 199.26 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-04-06-002285-a | 43 | 156.26
4 | № 637 Фортуна-клуб майбутніх олімпійцев"м.Київ,вул.Межова,15 Мальський Андрій Михайлович | Закупівля спортивного обладнання | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | договір №24 від 22.04.2020- 7,590 тис.грн., договір № 51 від 29.07.2020 на суму 160,0 тис. грн .дог 52 від 03.08.2020р. на суму 32,0 тис.грн. | 199.656 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-30-001061-a, UA-2020-07-07-003415-b. Без застосування електронної системи закуплено інтерактивний кмплекс. Проєкт реалізовано. | 199.59 | 0.066
5 | № 693 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для зразкового аматорського хореоргафічного колективу "Промінь" за адресою вул Світлицького,35 Б Шелковкіна Віталіна Олегівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог № 19 від 30.03.2020 на суму 198,960 тис.грн. | 198.96 | Проведено процедури закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-03-04-003618-а. Проєкт реалізовано. | 198.96 | 0 | https://drive.google.com/file/d/16k5Wzo2ypyvfK69IEicYHWfofMdBPgCB/view?usp=sharing
6 | № 880 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для танцювального колективу TANDEM DANKE STUDIO за адресою прт Г.Гонгадзе,20 Є Гапон Ганна Володимирівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог № 18 від 25.03.2020 на суму 175,950 тис.грн., закл дог 73 від 19.08.2020р. на суму 22,928 тис.грн. | 199.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро"UA-2020-02-27-002787-а. Проєкт реалізовано. | 198.878 | 0.322 | https://drive.google.com/file/d/1rCXPL0pSawZMmczs6p6_KjHC0tRUG8gD/view?usp=sharing
7 | № 904 МІСТО-ДІТЯМ Сценічні костюми для хореографічного колективу "Студія танцю СВЯТО-DANCE" за адресою пров Квітневий,4 Марчук Наталя Флоріанівна | закупівля сценічних костюмів | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | закл дог №23 від 15.04.2020р. на суму 194,440,00 тис.грн., закл дог 77 від 02.09.2020 -5,4 тис.грн | 199.86 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-27-000600-а. Проєкт реалізовано. | 199.84 | 0.02 | https://drive.google.com/file/d/1MmaXNZZ1f8YYtACSH3g5mWY8FKBf7SL5/view?usp=sharing
8 | № 1280 МІСТО-ДІТЯМ капітальний ремонт дитячого клубу "Виноградар" за адресою прт Свободи,26 Б Кваша Ірина Володимирівна | ремонт фасаду | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | ду № 1 від 25.03.20 - 147,8 тис.грн., дог на послуги технагляду № 20 від 30.03.20р. - 2,2 тис.грн. дог № 41 від 02.07.2020 -48,6 | 199.9 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-02-13-000878-b. Проєкт реалізовано. | 198.6 | 1.3 | https://drive.google.com/file/d/12gzgjecKZy39dVSxgFSKzZsiUfDA44Wv/view?usp=sharing
9 | № 1286 МІСТО - ДІТЯМ - обладнання для творчих форумів талановитої молоді за адресою прт Свободи,26 Б клуб "Виноградар" Кваша Ірина Володимирівна | закупвля світового та музикального обладнання | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 28.02.2020 К.П.20.02.2020 | дог № 22 від 02.04.2020 -163,540 тис.грн, дог 31 від 03.06.20 на суму 27,759 тис. грн | 192.346 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-03-19-001736-а UA-2020-02-15-001897-c. Проект реалізовано. | 191.299 | 1.047 | https://drive.google.com/file/d/1UF4yOL3W-5xStN43a9czdTAbpb1kfqDO/view?usp=sharing
10 | № 1991 LEGO Duplo у ДНЗ №307Вул. Братська, 7/11,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
11 | № 1928 LEGO Duplo у ДНЗ №518Вул. Світлицького, 24-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c | 51.826 | 0.374
12 | № 1956 LEGO Duplo у ДНЗ №45Вул. Межова,17,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
13 | №1987 LEGO Duplo у ДНЗ №162Вул. Оболонська, 5,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
14 | № 1968 LEGO Duplo у ДНЗ №556Пр-т. Свободи, 32,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
15 | № 2123 Інтерактивна дошка для ДНЗ №777 Пр-т. Свободи, 2-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля:інтерактивної дошки, прокетор | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 62.285 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2020-08-17-000189-a визначено переможця торгів,триває процедура укладання договору. |  | 62.285
16 | № 1962 LEGO Duplo у ДНЗ №563Пр-т. Свободи, 44,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
17 | № 2047 Музика та танці у ДНЗ №162Вул. Оболонська, 5,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
18 | № 2053 Музика та танці у ДНЗ №307 Вул. Братська, 7/11,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
19 | № 1981 LEGO Duplo у ДНЗ №120Вул. Констянтинівська, 13а,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
20 | № 2026 Музика та танці у ДНЗ №45Вул. Межова,17,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
21 | № 2012 LEGO Duplo у ДНЗ №803Вул. Порика, 14-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
22 | № 2034 Музика та танці у ДНЗ №556 Пр-т. Свободи, 32,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
23 | № 2030 Музика та танці у ДНЗ №563Пр-т. Свободи, 44,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
24 | № 2065 Музика та танці у ДНЗ №803 Вул. Порика, 14-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
25 | № 1977 LEGO Duplo у ДНЗ №16Вул. Андріївський узвіз, 4,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
26 | № 2015 LEGO Duplo у ДНЗ №763Вул. Порика, 3-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
27 | № 1997 LEGO Duplo у ДНЗ №676Вул. Ярославська, 30,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 307 від 10.09.2020 на суму 51,826 тис. грн. | 52.2 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-08-05-000082-c Проєкт реалізовано | 51.826 | 0.374 | https://drive.google.com/file/d/1_kkNmaxQeq8H6dJk3vqfgFwet6SW_UZt/view?usp=sharing
28 | № 2043 Музика та танці у ДНЗ №120Вул. Констянтинівська, 13а,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівлі:акустиної системи, мікшерний пульт, стійка-триного для акустичної системи | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 84.652 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 84.652
29 | № 691 Сучасне технічне обладнання актової зали школи №68Вул. Білицька, 41/43, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: акустична система, ноутбук, радіосистема | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 306.726 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 306.726
30 | № 676 Сучасне музичне та звукове обладнання для школи №242Просп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: пульт мікшерний, посилювач потужності, комплект з шести приладів заливного світла | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 363.6 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 363.6
31 | № 839 Сучасне музичне та звукове обладнання для школи № 262Вул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівля: пульт мікшерний, посилювач потужності, комплект з шести приладів заливного світла | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 363.6 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 363.6
32 | № 91 Сучасна лінія роздачі та буфет в їдальні школи №63 Подільського району Вул Гречка , 22 А Кабушок Вікторія Вікторівна | Закупівлі:1. вітрина холодильника. 2. вітрина теплова електрична | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 193.2 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2020-08-25-000136-c триває визначення переможця торгів. |  | 193.2
33 | № 834 Сучасному вчителю школи № 262 – сучасне інтерактивне обладнанняВул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівлі: проектор, інтрактивної дошки, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2020-08-17-000189-a визначено переможця торгів,триває процедура укладання договору. |  | 455.46
34 | № 688 Сучасному вчителю школи №242 - сучасне інтерактивне обладнанняПросп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: аінтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2020-08-17-000189-a визначено переможця торгів,триває процедура укладання договору. |  | 455.46
35 | № 271 Сучасне лабораторне обладнання для кабінету Біології, школи №2 ім. Д. Карбишева Вул Копилівська, 36, Кулеєва Марина Василівна | Закупівлі: 1.наборів мікропрепаратів. 2. навчальної колекції. 3. лабораторного обладнання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір№259 від 04.08.2020 на суму 296,0 тис. грн | 300 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-07-03-000039-b. Проєкт реалізовано. | 296 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1KddQvW0C1v0cC28_iL2-hoq0Jdgtw95T/view?usp=sharing
36 | № 272 Сучасне лабораторне обладнання для кабінету Хімії, школи №2 ім. Д.Карбишева Вул Копилівська, 36, Кулеєва Марина Василівна | Закупівлі:1. хімічні реактиви. 2. навчальної колекції. 3. прилади лабораторі | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір№259 від 04.08.2020 на суму 296,0 тис. грн | 300 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-07-03-000039-b. Проєкт реалізовано. | 296 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1G7VcrfEBIPkWz2fqH91YDmuaq40M4eNv/view?usp=sharing
37 | № 19 Мультимедійне обладнання для актового залу школи №63, Подільського району Вул Гречка , 22 А Кабушок Вікторія Вікторівна | Закупівля: акустичної колонки, проектора | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 283.2 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 283.2
38 | № 1244 Evorank у ЗНЗ №6Просп.Гонгадзе,20,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів 2. організація та кроведення конкурсів 3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 |  |  | 150
39 | № 613 Універсальний спортивний майданчик «Спорт для всіх» у школі № 93Пров.Межовий, 7, Янчу Сергій Родіонович | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт. 2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 905.262 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" вдруге UA-2020-08-21-001347-с на проведення капітального ремонту, укладено договір, тривають ремонтні роботи. |  | 905.262
40 | № 1838 STEM-простір у школі №93 - шлях до успішного майбутньогоПров. Межовий,7,Марущенко Олексій Михайлович | Закупівлі: 1.Комп'ютер моноболок. 2. принтер. 3Dінтерактивна дошка | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Заключено договір №322 від 24.09.2020 на суму 35,994 тис. грн, дог № 321 від 24.09.2020 на суму 121,266 | 613.8 | Проведені процедури закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-09-15-001638-b, UA-2020-09-15-001800-b, UA-2020-09-24-002942-с,UA-2020-08-28-001646-c на придбання обладнання, укладені договори, триває постачання обладнання. | 35.994 | 577.806
41 | № 514 Освітній простір ЗЗСО №45Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля: 1. проектора. 2. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 174.94 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 174.94
42 | № 513 Талановитим дітям ЗЗСО №45 - якісний звук.Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля:1. акустичної колонки. 2. проектора. 3. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 160.8 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 160.8
43 | № 1261 СУЧАСНЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ШКОЛИ 271Вул. Мостицька, 16,Тулубаєва Інна Борисівна | Закупівлі: 1.фітнест станцій.2. тренажер-орбітрек.3. велотренажер | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 374.4 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро"повторно UA-2020-08-17-002713-c в звязку із відсутністю учасників торгів. |  | 374.4
44 | № 586 Музичний простір SOUND SpaceВведенська,35, Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1.ноутбук. 2. радиосистема. 3.караоке система | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 424.08 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" втретє UA-2020-09-23-002126-с в зв'язку із відсутністю учасників торгів. |  | 424.08
45 | № 1743 STEM-простірВул.Введенська,35,Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1. мультиборд. 2. ноутбук. 3. мультимедійний комплекс | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 637.2 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро"повторно UA-2020-08-17-002713-c в звязку із відсутністю учасників торгів. |  | 637.2
46 | № 799 Безпечний освітній простір гімназії № 34ЛибідьВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | Закупівлі: 1. регістратора. 2. комутатор. 3.монтаж системи відеопостачання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 243 від 27.07.2020 на суму 410,521 тис.грн | 1445.069 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008635-c, , UA-2020-09-08-003301-c на зведення огорож, закупівлю обладнання, укладено договір на виконання робіт, виконані роботи частково на 300,0 тис. грн. |  | 1445.069
47 | № 797 KinderLand на МежовійВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт.2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір № 233 від 22.07.2020 на суму 1 435, 206 тис. грн | 1436.64 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-12-003629-cна проведення робіт, укладено договір, виконані роботи частково на 400,0 тис. грн. |  | 1436.64
48 | № 1850 Evorank у Гімназія № 257СиньоозернаПросп. Гогадзе, 7Б,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів. 2.організація та кроведення конкурсів.3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 |  |  | 150
49 | № 1742 Комп'ютерна технікаВул. Більцька,14, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: Комп'ютерна техніка | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 99.75 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро"повторно UA-2020-09-14-003544-a в звязку із відсутністю учасників торгів. |  | 99.75
50 | № 722 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДЯГАЛЕНЬ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАВІТРЯНІ ГОРИВул. Осиповського, 9А,Бондарчук Ольга Олесіївна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт.2. підготовка основи з демонтажу старого покриття.3. виконання ремонтних робіт з монтажем надиним матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір від 27.07.2020 № 246 на суму 322,440 тис.грн | 322.812 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008599-c. Проєкт реалізовано. | 320.427 | 2.385
51 | № 716 СУЧАСНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАВІТРЯНІ ГОРИВул. Осиповського, 9А,Бондарчук Ольга Олесіївна | 1.Закупівля необхідного матеріалу для проведення робіт. 2. підготовка основи з демонтажу старого покриття. 3. виконання ремонтних робіт з монтажем наданим матеріалом | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 | Договір від 27.07.2020 № 245 на суму 369,906 тис.грн | 370.255 | Проведено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2020-06-22-008599-c. Проєкт реалізовано. | 366.572 | 3.683
52 | № 905 Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай" Петуніна Юлія Олександрівна | 1.Закупівля ліхтарів для освітлення, тротуарної плитки, бордюр. 2. Улаштування фундаментів під опори ліхтарів. 3.Улаштування доріжки з ФЕМ. | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | ТВ 28.02.2020 КП- 28.02.2020 | Заключено договір на проектування від 29.07.2020 № 183 на суму 90,0 тис. грн. | 350 | За результатами закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-07-06-003502-b укладено договір на проектування. Реалізація проєкту планується до 20.11.2020 |  | 350
53 | № 2299 "ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНА СТЕЖКА Віковічні дуби" Малько Інга В"ячеславівна | 1. Виготовлення антивандальних еко-стендів. 2.Виготовлення інформаційних показників. 3. Монтаж стендів, показників. 4. Виготовлення мініатюри | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | ТВ 28.02.2020 КП -28.02.2020 | Договір на виготовлення та встановлення стендів від 26.08.2020 № 189 на суму 99,840 тис. грн | 99.84 | За результатами закупівель в системі "Прозорро" UA-2020-08-03-004132-a заключено договір на виготовлення еко- стендів та інформаційних показників, які заплановано встановити до 20.10.2020 року. |  | 99.84
54 | № 1352 Реконструкція дитячого майданчика вул.Василя Порика.3-а Тімченко Катерина Василівна | 1. Підготовчі роботи. 2. Закупівля дитячого майданчика. 3. Монтаж обладнання | КП "Керуюча", (заступник директора) Сеніч Ігор Миколайович 425-93-80 | ТВ 28.02.2020 КП -28.02.2020 | Договір від 17.04.2020 № 218 на суму 161,687 тис.грн. | 165.72 | За результатами закупівель в системі "Прозорро"UA-2020-03-17-000833-c заключений договір на виконання робіт, закуплено обладнання, роботи виконані. Триває підписання актів виконаних робіт. |  | 165.72
| РАЗОМ |  |  |  |  | 13703.145 |  | 3115.246 | 10587.899