## 2021
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на _01.10.2021_)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 59 Комп`ютерна техніка вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля:комп"ютерної техніки. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 01.03.2021 № 47/1 на суму 67,713 тис. грн. | 100.176 | За результатами процедури закупівель в системі "Прозорро" UA-2021-01-18-002023-b на придбання комп"ютерів - моноблоків, заключено договір. Придбано компютерне обладнання. Проєкт реалізовано. | 67.713 | 32.463
2 | № 61 " Фізика - дітям" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету: інтерактивний комплекс, електрофорна машина, набір з електростатики, Набір демонстраційний «Механіка» | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 19.04.2021 № 132 на суму 78,264 | 101.157 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-005310-a на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір.Придбано обладнання. Проєкт реалізовано. | 78.264 | 22.893
3 | № 62 "Рік математики" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету:Мультимедійний комплекс+ноутбук Багатофукційний пристрій Набір для кабінету математики Документ- камера Акустична система (колонки) Комплект стендів ДБЖ Logic Power LPM-ULI100UA | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 19.04.2021 № 123 на суму 63,996 тис.грн. | 100.177 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-09-000104-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя, визначено переможця. Укладено договір.Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 63.996 | 36.181
4 | № 86 "Віртуальні мандри" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля інтерактивного обладнання:Мультимедійний комплекс Барометр-анероїд Анемометр чашковий з флюгером Термометр-гігрометр TRIXIE МЕХАНІЧНИЙ 76113 Компас шкільний Глобус-модель «Паралелі та меридіани Землі Модель-глобус «Будова Землі» 3D-ручка 3Doodler Start (8SPSESCL3R) Колекція «Типи грунтів» Принтер МФУ TpsonExpressionHomeXP-225 з СНПЧ та чернилами Глобус фізичний d=32 см, українська мова. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 19.04.2021 № 129 на суму 81,9 тис. грн. | 102.331 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-000044-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 81.9 | 20.431
5 | № 101 Модернізація освітнього середовища кабінету біології "ДНК-Думай.Навчайся,Комунікуй" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович. | Закупівля обладнання для кабінету: скелет людини, моделі частин тіла людини, Цифровий USB мікроскоп Magnifier 600X з дисплеєм (MG5712) 3D-ручка 3DoodlerStart (8SPSESCL3R), набори мікропрепаратів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 12.03.2021 № 55 ПП "СІДІС"на суму 94,398 тис.грн. | 101.024 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-01-28-001671-c на придбання приладдя. Укладено договір. Придбано обладнання для кабінету. Проєкт реалізовано. | 94.398 | 6.626
6 | № 343 Футбол - об’єднує, спорт - запорука здоров’я дітей ЗЗСО № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття штучною травою.Улаштування огорожі з хвірткою. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 27.05.2021 № 186 на суму 2 574,734 тис. грн. | 2615.22 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-05-000462-c на капітальний ремонт футбольного поля. Укладено договір.Частково виконані роботи з капітального ремонту футбольного поля на суму 2566,285тис. грн. | 608.053 | 2007.167
7 | № 358 LEGO Duplo у ДНЗ №802 "Паросток"вул. Западинська, 11 автор Каша Анна Іллівна | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 08.04.2021 № 106/1 на суму 111,907 тис. грн. | 112.764 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-26-000079-b укладено договір на придбання конструкторів. Придбано конструктори. | 82.764 | 30
8 | № 427 Універсальний майданчик «Активне дозвілля» у школі № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 27.05.2021 № 187 на суму 775,225 тис. грн. | 786.114 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-08-002326-a на проведення капітального ремонту спортивного майданчика. Укладано договір. Тривають роботи з капітального ремонту майданчика. Виконано робіт на суму 774,290 тис.грн. | 741.336 | 44.778
9 | № 479 Благоустрій внутрішнього подвір'я школи №271 міста Києва, вул Мостицька, 16, автор Зеленяк Ганна Олександрівна. | Облаштування подвір"я школи: закупівля та встановлення гойдалок, ігрового будиночку, стола зі стільцями та лави для відпочинку. Встановлення тенісногот столу, інтерактивної LCD панелі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 20.07.2021. № 257 на суму 332,850 тис. грн. (мультимедійне обладнання на 113,0 тис. грн).Договір від 13.08. 2021 № 298 на суму 110,820 тис. грн (інвентар для спорт.ігор) | 224.52 | UA-2021-06-17-000934-b на придбання мультимедійного обладнання. Укладено договір. Триває поставка обладнання. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-UA-2021-08-13-000178-c на закупівлю інвентарю для спортивних ігор. Укладено договір. | 113 | 111.52
10 | № 706 SMART - ключ до успіху у навчанні, вул Копилівська, 36, автор Турчина Світлана Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 20.04.2021 № 142 на суму 143,195 тис. грн. | 200 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-16-000060-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір. Придбано мультимедійний комплекс. Проєкт реалізовано. | 143.195 | 56.805
11 | № 819 IT-центр гімназії 107 "Введенська", вул. Введенська, 35, автор Спітковська Катерина Василівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням, ноутбуки та комплект меблів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 29.03.2021 № 86 з ФОП Чимрук на суму 113,0 тис.грн (меблі). Договір від 31.03.2021 № 89 на суму 157,500 тис.грн. (мультимедійний комплекс).Договір від 13.04.2021 № 110 на суму 549,732 тис.грн (ноутбуки). Дог. Від 07.09.2021 № 341 на суму 41,3 тис. грн (дем) | 1121.064 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-08-000852-b на придбання мультимедійного комплексу, укладано договір (придбано обладнання). UA-2021-02-22-002396-b на придбання шкільних меблів,відбулась поставка обладнання. UA-2021-03-03-004551-a укладено договір на придбання ноутбуків. Придбано ноутбуки та мультимедійний комплекс. UA-2021-09-07-001051-b на демонтаж старих меблів та проводки. | 820.232 | 300.832
12 | № 872 Сучасний смачний простір: їдальня та кафетерій гімназії № 34 "Либідь" вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | :Модернізація і заміна ветиляційної системи,встановлення кондиціонерів, проведення ремонтних робіт в обідній залі(демонтаж, малярно-штукатурні роботи), закупівля обладнання для харчоблоку , закупівля обладнання для їдальні (електромясорубка, шафа жарочна,картофелечистка, та інше),посуд, меблі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 27.04.2021 № 156 на суму 1232,341 тис. грн. Договір від 13.05.2021 № 170 на суму 15,363 тис. грн. дог. Від 20.07.2021 № 258 на суму 49,958 тис. грн. | 2105.575 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-27-003385-c на проведення капітального ремонту харчоблоку. Укладено договір. Тривають роботи з капітального ремонту харчоблоку. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-13-001771-c послуга з технічного нагляду за кап.ремонтом зарчоблоків.Укладено договір.Виконано робіт на суму 1244,690 тис. грн. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-20-001887-c на придбання приладдя для харчоблоку.Укладено договір.Оголошено закупівлю UA-2021-09-23-004937-c на придбання обладнання для харчоблоків. Триває кваліфікація переможця. | 1294.648 | 810.927
13 | № 886 Modern sound для гімназії № 34 "Либідь" ( актова зала та студія звукозапису), вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання для актової зали:Цифрова професійна радіосистема, аналоговий мікшерний пульт, мікрофони зі стійками, проєктор, ноутбук, кондиціонер, телевізор, навушники, кабеля, крісла для актової зали.Проведення штукатурно-малярних робіт стелі, обладнання для повітряної акробатики та його монтаж із кріпленням | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 07.04.2021 № 104 на суму 190,800 тис. грн. (телекомунікаційні системи). Договір від 15.04.2021 № 113 на суму 96,0 тис.грн.(меблі). Договір від 07.04.2021 № 102 на суму 178,405 тис.грн (переговорне обладнання). Дог. від 07.04.2021 № 103 на суму 195,8 тис. грн.(аудіо-відео обладнання). Договір від 17.06.2021 № 212 на суму 79,315 тис.грн.(кондиціонери). Договір від 13.07.2021 № 251 на суму 40,0 тис. грн (обл. для освітлення). Договір від 20.07.2021. № 257 на суму 332,850 тис. грн. (мультимедійне обладнання). Договір від 09.08.2021 № 288 на суму 35,980 тис. грн.(штори) Дог. від 07.09.2021 № 340 на суму 586,2 тис. грн | 1996.996 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-03-11-004516-b на закупівлю інтерактивного обладнання, укладено договір. Придбано обладнання. 2. UA-2021-03-15-002703-a на придбання меблів для актової зали. Укладено договір, відбулась поставка меблів. 3. UA-2021-03-11-002377-c на придбання переговорного обладнання, укладено договір та придбано обладнання.4. UA-2021-03-11-000903-a на придбання аудіо-відео обладнання. Укладено договір та придбано обладнання.5. UA-2021-05-20-004583-c на придбання кондиціонерів, укладено договір та придбано кондиціонери. 6.UA-2021-06-17-000934-b на придбання мультимедійного обладнання. Укладено договір. 7.UA-2021-06-22-001126-a на придбання гімнастичного інвентарю,торги не відбултсь. 8.UA-2021-06-18-001702-a на придбання обладнання для освітлення актової зали, укладено договір (40,0 тис. грн).UA-2021-08-06-001968-bна придбання обладнання для освітлення актової зали, подання пропозицій (на 181,4 тис. грн) UA-2021-08-09-001850-b на придбання штор, укладено договір. 10.UA-2021-07-30-002802-b на виконання ремонтних робіт. | 879.32 | 1117.676
14 | № 1099 "Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО №262", вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 16.04.2021 № 115 на суму 146,223 тис.грн. | 155.419 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a.Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 125.558 | 29.861
15 | № 1154 Сучасний медичний кабінет в ЗЗСО№242, пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Облаштування для медичного кабінету: закупівля меблів для кабінету, ноутбук, лампа бактеріцидна, тонометр, глюкометр, ростомір з вагами, холодильник, термометр безконтактний, ширма медична, сушарка для рук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 24.06.2021 № 227 на суму 84,9 тис. грн. | 120.78 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-24-002143-a на придбання сучасного медичного кабінету, визначено переможця. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. UA-2021-09-28-002249-c на придбання аптечки. Триває подання пропозицій. | 84.884 | 35.896
16 | № 1162 «Сучасна бібліотека у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 20.04.2021 № 135 на суму 132,440 тис.грн. Договір від 15.06.2021 № 210 на суму 243,804 тис. грн. | 222.472 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Придбано інтерактивне обладнання та ноутбуки. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-12-000890-a на придбання меблів. Укладено договір. Проєкт реалізовано. | 188.122 | 34.35
17 | № 1165 «Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання:Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 16.04.2021 № 115 на суму 146,223 тис.грн. | 155.419 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 125.558 | 29.861
18 | № 1194 Ремонт спортивної зали в школі №6, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-І, автор Тімченко Катерина Василівна. | Проведення ремонту спортивної зали: поботи по улаштуванню підвісної стелі, електромонтажні роботи, закупівля та встановлення кондиціонера, установка світильників. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 06.05.2021 № 158 на суму 156,995 тис. грн. Договір від 17.06.2021 № 212 на суму 54,345 тис. грн. | 218.103 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-13-002366-b на послуги з поточного ремонту спортивної зали. Укладено договір. Роботи з ремонту закінчені. Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-05-20-004583-c на придбання системи кондиціонування, укладено договір. Проєкт реалізовано. | 210.487 | 7.616
19 | № 1261 система кондиціювання актової зали та їдальні ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Встановлення системи кондиціювання в актовій залі та їдальні школи (закупівля та встановлення кондиціонерів). | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 19.04.2021 № 133 на суму 92,380 тис. грн | 190.32 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-000828-c.на придбання кондиціонерів. Укладено договір. Придбано кондиціонери.Проєкт реалізовано. | 92.38 | 97.94
20 | № 1280 Сучасний інтерактивний кабінет математики в ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: інтерактивна дошка, ноутбук, проєктор, сканер, монітор, маршрутизатор, набір стереометричний демонстраційний з прозорого пластику. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 26.04.2021 № 153 на суму 262,074 | 278.173 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-19-003158-b на придбання інтерактивного обладнання. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 262.074 | 16.099
21 | № 1290 Музичний розвивальний простір в ДНЗ № 777, пр-т Свободи, 2-Б, автор Шмиголь Світлана Миколаївна. | Закупівля акустичних систем та музичних інструментів | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 24.06.2021 № 222 на суму 98,9 тис. грн. | 110.25 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-05-19-001879-c на придбання акустичних систем та музичних інструментів.Укладено договір. Придбано акустичну систему. Проєкт реалізовано. | 98.888 | 11.362
22 | № 1307 Сучасний шкільний дзвінок у ЗЗСО №68, вул. Білицька, 41/43, автор Івченко Олексій Олексійович. | Закупівля інтерактивного обладнання: комутатор, мікрофони, монітори, маршрутизатор, годинник.Монтажно-пусконалагоджувальні роботи. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 16.04.2021 № 115 на суму 122,424 тис.грн. | 130.591 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання.Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізований. | 119.674 | 10.917
23 | № 1481 Сучасна бібліотека у ЗЗСО №262, вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 20.04.2021 № 135 на суму 132,440 тис.грн. Договір від 15.06.2021 № 210 на суму 243,804 тис. грн. | 222.472 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Придбано інтерактивне обладнання та ноутбуки. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-12-000890-a на придбання меблів. Укладено договір. Проєкт реалізовано. | 188.122 | 34.35
24 | № 1515 Універсальний спортивний майданчик у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Облаштування спортивного майданчика гумовим покриттям та огорожею, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою,гімнастичного обладнання, сітки для великого тенісу. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 07.05.2021 № 162 на суму 1712,869 тис. грн. | 1742.506 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро "UA-2021-04-02-002075-c на проведення капітального ремонту спортивного майданчика. . Укладено договір. Розпочато роботи з облаштування майданчика. Виконано робіт на суму 1727,011 тис. грн. | 1727.011 | 15.495
25 | № 1554 ШКОЛА 243: Мультимедійні комплекси для 3-х навчальних кабінетів, вул. Новомостицька, 10, автор Литовченко Юлія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: ноутбуки, телевізори з кранштейнами. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 07.04.2021 № 106 на суму 101,250 тис. грн. | 101.88 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-006403-c на придбання мультимедійних комплексів. Укладено договір. Закуплено та встановлено обладнання. Проєкт реалізовано. | 101.25 | 0.63
26 | № 1605 Лінгафонний кабінет у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Закупівля комп"ютерного обладнання: ноутбуки, ліцензійна гарнітура, системне забезпечення. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 20.04.2021 № 141 на суму 288,126 тис. грн. | 290.4 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-18-000685-c на придбання комп"ютерного обладнання.Укладено договір.Закуплено та встановлено обладнання. Проєкт реалізовано. | 288.126 | 2.274
27 | № 1720 Нова фізра у Подолі, вул. Новомостицька, 10, вул. Введенська, 35, вул. Івана Виговського, 10-А, автора Тихонової Інни Василівни. | Закупівля спортивного інвентарю. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 31.05.2021 № 196 на суму 129,780 тис. грн. | 158.58 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-31-001728-a на придбання спортивного обладнання. Укладено договір. Придбано обладнання. | 129.78 | 28.8
28 | № 717 МІСТО ДІТЯМ - сучасний простір для дітей, Копилівська, 31, автора Агафонова Ольга Петрівна. | Закупівля:інтерактивного обладнання: дошка, проєктор, вивіска, та проведення поточного ремонту вхідної групи. | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 15.04.2021 № 14 на суму 3,550 тис. грн (монтажний комплект), договір від 15.04.2021 № 13 на суму 15,834 тис. грн. (мультимедійний проєктор), договір від 15.04.2021 № 12 на суму 14,616 тис грн (інтерактивна дошка). | 100.8 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-16-003955-a, UA-2021-04-16-003717-a, UA-2021-04-16-003094-a на проведення закупівлі інтерактивного обладнання (інтерактивна дошка, монтажний комплект, мультимедійний проєктор)Укладено договори, придбано обладнання. Готується технічна документація для проведення тендеру для поточного ремонту. | 34 | 66.8
29 | № 1166 МІСТО ДІТЯМ - "Спарта" олімпійська, Сирецька, 36, автора Добровольського Олексія Ігоровича. | Упорядкування фасаду та вхідної групи дитячого клубу «Спарта» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 10.08.2021 № 43 на суму 194,75 | 195 | Вдруге оголошена процедура закупівлі UA-2021-07-13-004166-а, на проведення робіт упорядкування фасаду. Проводиться екпертиза проектно-кошторисної документації, роботи розпочаті. |  | 195
30 | № 1167 МІСТО ДІТЯМ - "ФОРТУНА" олімпійська", вул. Межова, 15, автор Мальський Андрій Михайлович. | Встановлення приточно-витяжної вентиляційної установки з системою вентиляціїз монтажем та пусконаладкою в дитячому клубі "Фортуна" | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір з ТОВ "Прорект - Рем-Буд" від 02.04.2021 № 9 на суму 13,0 тис. грн. Договір від 20.07.2021 № 40 на суму 260,0 тис. грн. | 300 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-12-005413-c" на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту "Побудова приточно-витяжної вентиляційної установки з монтажем та пусконаладкою". Укладено договір, виготовлено проєкт. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-06-14-009208-b на виконання робіт з приточно-витяжної вентиляційної установки з монтажем та пусконаладкою. Відбулась поставка обладнання, тривають роботи з установки та монтажу. | 188.012 | 111.988
31 | № 1105 МІСТО ДІТЯМ - "Романтик" теплий клуб, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-Е, автор Бурко Надія Іванівна. | Капітальний ремонт з утепленням фасаду приміщень дитячого клубу «Романтик» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 26.03.2021 № 8 на суму 393,239 тис. грн. | 400 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-006013-c на проведення капітального ремонту фасаду. Укладено договір. Роботи завершено, економія коштів буде використана за погодженням з автором. Проєкт реалізовано. | 364.904 | 35.096
32 | № 1117 МІСТО ДІТЯМ - "Виноградар" теплий клуб, пр-т Свободи, 26-б, автор Янович Юлія Олександрівна. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого клубу «Виноградар» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 16.04.2021 № 15 на суму 399,729 тис. грн. | 600 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-22-007706-c на проведення капітального ремонту покрівлі. Укладено договір. Роботи розпочато. | 50.055 | 549.945
33 | № 432 Дитяче свято- змагання Дні Пріорчанина 15-23 Травня Музей Тараса Шевченка разом з клубом ІСКРА, автора Масловського Миколи Михайловича. | Придбання обладнання для проведення свята (палатка, карабіни, спальники,туристичні системи). | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договори від 19.05.2021 №№ 16,17,18,19 на суму 67,330 тис грн. | 100 | Закупівлі без використання електронної системи UA-2021-05-19-006483-c (туристичні системи), UA-2021-05-19-006462-c (намети), UA-2021-05-19-006503-c (спальники), UA-2021-05-19-006494-c (рюкзаки). Проєкт реалізовано. | 95.2 | 4.8
34 | № 423 "Відкритий районний дитячий фестиваль греко-римської боротьби", вул. Світлицького, 35-б, автор Добровольський Олексій Ігорович. | 1.Оренда приміщення та обладнання. 2.Виготовлення друкованої продукції. 3. Придбання нагородної продукції | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договори від 20.05.2021 №№ 15,29-37 на суму 130,062 тис грн. Договір № 24 від 06.07.2021 на суму 9,840 тис. грн. Договір від 11.08.2021 № 73 на суму 3,840 тис. грн (оренда ноутбуків) | 199.398 | Закупівлі без використання електронної системи UA-2021-05-19-006494-c (вода),UA-2021-05-20-006290-c (оренда ноутбуків), UA-2021-05-20-006224-c (послуги вантажників), UA-2021-05-20-006235-c (транспортування),UA-2021-05-20-006199-c (нанесення логотипу). Проєкт реалізовано. | 143.742 | 55.656
35 | № 618 Зона відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітряні Гори, вул. Вітряні Гори, 2, автор Шевченко Віктор Вікторович. | Облаштування зони відпочинку, закупівля лавки, каміну. Облаштування велопарковки, укладка бруківки. | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 13.07.2021 № 123 на суму 7,0 тис. грн. | 127.92 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-13-005952-c на надання послуги з архітектурного проєктування.Укладено договір. | 7 | 120.92
36 | № 1056 МІСТО ДІТЯМ - "Темп"-клуб майбутніх олімпійців., пр-т. Гонгадзе, 18-б, автор Славная Ольга Володимирівна. | Встановлення декоративної огорожі | УЖКГ Подільської РДА (головний спеціаліст) Жила Володимир Олександрович 425-11-40 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Договір від 23.03.2021 № 14 на суму 175,3 тис.грн. | 180 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-000450-c на виконання робіт. Укладено договір. Роботи виконані. Проєкт реалізовано. | 150.7 | 29.3
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 15967.601 | Х | 9844.346 | 6123.255 | Х | Х

## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на _01.04.2021_)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 2123 Інтерактивна дошка для ДНЗ №777 Пр-т. Свободи, 2-Б,Тихонов Олексій Євгенійович | Закупівля:інтерактивної дошки, прокетор | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 62.285 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-005377-c на придбання інтерактивної дошки та проектора. Проєкт реалізовано. | 60.38
2 | № 691 Сучасне технічне обладнання актової зали школи №68Вул. Білицька, 41/43, Пашков Володимир Володимирович | Закупівля: акустична система, ноутбук, радіосистема | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 306.726 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-27-002752-b (повторно) на придбання інтерактивного обладнання та апаратури для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу. Триває подання пропозицій. | 284.639
3 | № 834 Сучасному вчителю школи № 262 – сучасне інтерактивне обладнанняВул.Галицька,5,Пишна Ірина Олексіївна | Закупівлі: проектор, інтрактивної дошки, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-27-002752-b (повторно) на придбання інтерактивного обладнання та апаратури для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу. Триває подання пропозицій. | 317.359
4 | № 688 Сучасному вчителю школи №242 - сучасне інтерактивне обладнанняПросп.Правди, 64Г, Синюк Наталія Петрівна | Закупівля: аінтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 455.46 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-27-002752-b (повторно) на придбання інтерактивного обладнання та апаратури для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу. Триває подання пропозицій. | 357.17
5 | № 1244 Evorank у ЗНЗ №6Просп.Гонгадзе,20,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів 2. організація та кроведення конкурсів 3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-07-16-001732-a (повторно) на придбання проектору та екрану(торги не відбулись).UA-2021-07-07-004040-b, UA-2021-07-07-004384-b на придбання настільних ігор ,інвентарю,проектора ,єкрану -торги не відбулись | 47
6 | № 514 Освітній простір ЗЗСО №45Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля: 1. проектора. 2. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 174.94 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро": UA-2021-03-05-004889-c на придбання шкільних меблів, придбано меблі. Укладено договір. UA-2021-04-12-002242-b на придбання мультимедійного обладнання. Придбано обладнання. Проєкт реалізовано. | 174.94
7 | № 513 Талановитим дітям ЗЗСО №45 - якісний звук.Гречка , 22 А, Пошелюжний Олександр Валентинович | Закупівля:1. акустичної колонки. 2. проектора. 3. ноутбука | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 160.8 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-04-12-002161-b на придбання мультимедійного обладнання.Торги не відбулись. | 108.07
8 | № 1261 СУЧАСНЕ СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ШКОЛИ 271Вул. Мостицька, 16,Тулубаєва Інна Борисівна | Закупівлі: 1.фітнест станцій.2. тренажер-орбітрек.3. велотренажер | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 374.4 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-07-26-005211-b, UA-2021-07-26-001358-a на придбаня спортивного обладнання. Укладено договори. | 232.906
9 | № 1743 STEM-простірВул.Введенська,35,Спітковська Катерина Василівна | Закупівлі: 1. мультиборд. 2. ноутбук. 3. мультимедійний комплекс | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 637.2 |  | 567.41
10 | № 799 Безпечний освітній простір гімназії № 34ЛибідьВул. Межова, 22,Арцимович Юлія Олександрівна | Закупівлі: 1. регістратора. 2. комутатор. 3.монтаж системи відеопостачання | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 1445.069 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-001228-c. Укладено договір на придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання, оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-004889-c. Укладено договір на придбання шкільних меблів. Меблі придбані.Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-27-002752-b (повторно) на придбання інтерактивного обладнання та апаратури для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу. Триває подання пропозицій. | 881.173
11 | № 1850 Evorank у Гімназія № 257СиньоозернаПросп. Гогадзе, 7Б,Тихонов Олексій Євгенійович | 1.Тренінг з підготовки проектів. 2.організація та кроведення конкурсів.3. закпівля товару | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | ТВ 28.02.2020 КП 28.02.2020 |  | 150 | Оголошено процедуру закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-07-21-000321-c на придбання біокласу (макети скелетів людини,типи грунтів, типи мінеральних добрив). Торги не відбулись. | 83.793
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 4372.34 | Х | 3114.84 | 0 | Х | Х