Інформація про виконання  бюджету міста Києва за 2020 рік  по головному розпоряднику бюджетних коштів – Подільській  районній в місті Києві державній адміністрації

Видатки  загального фонду, які затверджені для Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у бюджеті міста Києва у  2020 році  проведені в обсязі 1 333 927,1тис. грн., що становить 92,1% до запланованого обсягу на  рік .

В межах зазначених видатків загального фонду на захищені статті видатків спрямовано 1 144 384,9  тис. грн або 85,8% усіх видатків загального фонду, з них:

- на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ  –        1 049 698,8 тис. грн. (99,4% до плану);

- на харчування дітей та учнів -  30 390,6 тис. грн. (53,8% до плану);

- на оплату  комунальних  послуг та енергоносіїв -  58 275,1 тис. грн. (52,9% до плану);

- на поточні трансферти  населенню  -  3 210,7 тис. грн. (95,9%);

- на медикаменти – 2 809,7 тис.грн(76,8% до плану).

На інші (не захищені) статті видатків у січні-грудні 2020 року  використано 189 542,2 тис. грн, або 14,2 % від загального обсягу видатків загального фонду, з яких спрямовано на благоустрій зелених насаджень району – 46 838,3 тис.грн,  на забезпечення компенсаційних витрат з дезінфекції  житлових будинків - 1 582,0 тис.грн, на утримання закріплених  внутрішньо квартальних проїздів - 2 068,0тис.грн, на реалізацію громадських проєктів – 1 671,8 тис.грн  та  137 282,2 тис.грн на забезпечення видатків, пов'язаних з утриманням бюджетних установ.

Видатки спеціального фонду бюджету головним розпорядником проведені у обсязі 294 512,7 тис.грн, з яких видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ становили 44 883,8 тис.грн  або 64,8%  до кошторисних призначень на рік.

На видатки розвитку за рахунок надходжень бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва  протягом  2020 року  спрямовано  кошти у  обсязі 238 825,2 тис.грн, що становить  91,7%  до  річного плану, у тому числі:

- на реконструкцію та будівництво обєктів, затверджених у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки –            24 754,5 тис.грн, з них: на   реконструкцію будівлі  дитячого дошкільного закладу №151 на вул. Маршала Гречка,10А – 13 460,9тис.грн,  на будівництво каналізаційних  та водопровідних  мереж Замковецько – Білицького масиву – 8183,1 тис.грн, на реконструкцію з прибудовою  до середньої школи №242 проспект Правди, 64Г (проєктні роботи) – 1091,1тис.грн, на реконструкцію будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі (проєктні роботи) –1244,8тис.грн, реконструкцію будівлі  на вул.Мостицькій,20 для створення  умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту (проєктні роботи) -733,6тис.грн.

- на капітальний ремонт закладів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення - 5 752,8 тис.грн;

- на капітальний ремонт  закладів освіти  - 50 028,0 тис.грн або 90,3% до плану 2020року ( у тому числі капремонт шкіл естетичного виховання – 2129,9тис.грн (96,8% до плану);

- на капітальний ремонт бібліотек – 1 597,2тис.грн або 97,7% до плану ;

- на капітальний ремонт обєктів житлового господарства –                       103164,8 тис.грн або 95,9% до запланованого на  2020рік, з них 3094,7 тис.грн  на оплату за роботи, які були виконані у  2019 році;

- на капітальний ремонт міжбудинкових проходів за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим  бюджетам на розвиток окремих територій  спрямовано видатки у обсязі 9 862,7 тис.грн або 98,6% до плану;

- на капітальний ремонт приміщення  управління праці та соціального захисту населення 1431,2тис.грн для створення «Позорого офісу» або 95,5% до плану;

- на капітальний ремонт приміщення  управління житлово-комунального господарства -116,2тис.грн  або 94,3% до запланованого обсягу;

- на придбання обладнання  для установ  за рахунок коштів спеціального фонду бюджету(бюджету розвитку) у 2020 році спрямовано  21 827,8 тис.грн або 87,6% від плану 2020року.

- на реалізацію громадських  проєктів  - 9774,6 тис.грн, що становить 87,6% до запланованого на 2020 рік по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку).

Окрім того, у звітному періоді проведено видатки у обсязі                          8050,5 тис.грн по бюджетних програмах галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні  для отримання  жилі приміщення 4-ом особам.

Також, проведено видатки  у обсязі 2465,0 тис.грн  для придбання житла  трьом дітям-сирам, які передбачені як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови Кабінету Міністрів україни від 15.11.2017 №877 (зі змінами).

За рахунок надходжень цільового фонду  бюджету міста Києва проведені видатки на благоустрій зелених насаджень у сумі  10803,4 тис.грн.

У 2020 році на реалізації Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією знаходилось 54 проєкти – переможці Громадського бюджету з обсягом бюджету 13 703,1 тис.грн., реалізовано 50 проєктів на суму 11446,5 тис.грн.

У 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями не реалізовано 2 проекти, які передбачали  проведення масових та спортивних заходів для  молоді.

У поточному році  реалізація громадських проектів, які у 2020 році реалізовані не у повному обсязі, буде завершена  в межах бюджетних асигнувань головного розпорядника на 2021рік.