## Slide 1: БУДІВНИЦТВО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

## Slide 2
Програма економічного і
соціального розвитку на 2023 рік

## Slide 3: Реконструкція будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Початок і закінчення будівництва:
03.2019 – 12.2023 р.р
Вартість об’єкта:
105 516,403 тис. грн.
Потужність: пропускна спроможність – 262 осіб, створені робочі місця – 86 чол.

## Slide 4: Стан готовності об’єкта становить 80%, на 2023 рік перенесено внутрішньо-опоряджувальні роботи та роботи з благоустрою. Виконання робіт становить 84 695,1 тис. грн. (виконані роботи з встановлення дверних пройомів, дверей, вікон, прокладено внутрішні електричні мережі, влаштування вентиляції та кондиціювання, встановлення пожежного захисту, прокладання системи опалення, загально будівельні роботи: укладання сходів, обшивка стін, стель, прокладання комунікацій, виконання зовнішніх опоряджувальних робіт (фасадна навісна система SCANROC).

## Slide 5: Перспективне будівництво

## Slide 6: Будівництво дошкільного навчального закладу № 600, вул. Юрківська, 3 у Подільському районі
Початок і закінчення будівництва:
02.2019 – 12.2023 р.р.
Орієнтовна вартість:
56 000,0 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 60 дітей.

## Slide 7: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 188 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 6-А
Початок і закінчення будівництва:
03.2022 – 12.2025 р.р.
Орієнтовна вартість:
29 000,0 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 42 дитини.

## Slide 8: Реконструкція з прибудовою до будівлі загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 імені Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природного циклу» Подільського району м. Києва на вулиці Копилівській, 36
Початок і закінчення будівництва:
04.2009 – 12.2024
р.р.
Орієнтовна вартість:
53 208,7 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 230 дитини.

## Slide 9: Будівництво дитячої музичної школи на проспекті Свободи, 5 у Подільському районі м. Києва
Початок і закінчення будівництва:
03.2009 – 12.2024 р.р.
Орієнтовна вартість:
83 000,0 тис. грн.
Потужність:
Одночасно зможе прийняти 160 дітей

## Slide 10: Початок і закінчення будівництва: 05.2009 – 12.2024 р.р
Реконструкція з прибудовою до будівлі загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Гімназія № 19 “Межигірська” Подільського району м. Києва на вулиці Межигірській, 16
Орієнтовна вартість:
61 183,3 тис. грн.
Потужність: збільшиться на 292 учня.

## Slide 11: Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення центру соціальних служб на вул. Мостицькій, 20
Орієнтовна вартість:
102 700,0 тис. грн.
Потужність: кількість робочих місць 387 людей.

## Slide 12: Будівництво каналізаційної та водопровідної мереж з відновленнямдорожньогопокриття в приватному секторіСирецькогомасиву по вул. Рилєєва, Шполянській, Верболозній, Тагільській, пров. Рясному , пров. Верболозному, та водопровіднімережівідкінця вул. Верболозної до вул. Петропавлівської
Місяць, рік початку і закінчення будівництва | Потужність, км. | Кошторисна вартість, тис. грн.
01.2019 12.2024 | В – 2,7 К – 2,03 | 26 000,0

## Slide 13: Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Ростовській та вул. Пуща-Водицькій у Подільському районі м. Києва
Місяць, рік початку і закінчення будівництва | Потужність, км. | Кошторисна вартість, тис. грн.
06.2007 12.2023 | В – 0,843 К – 0,951 | 9 670,40

## Slide 14
РОБОТА ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ВТОРГНЕННЯМ РФ В УКРАЇНУ

## Slide 15: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд» у Подільському районі ведеться наступна робота: - утворено комісію з обстеження будівель та споруд приватної форми власності, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ.

## Slide 16
На території Подільського району м. Києва внаслідок збройної агресії РФ було пошкоджено об’єкти нерухомості, а саме:
86 багатоповерхових житлових будинків комунальної форми власності
12 багатоповерхових житлових будинків ОСББ
29 – незавершені об’єкти будівництва (не введені в експлуатацію багатоповерхові житлові будинки)
4- заклади культури
5 – клуби за місцем проживання
23- закладів освіти
12 - приватні житлові будинки
3 - приватні Нежитлові
3 – заклади охорони здоров’я
2 - центри соцобслуговування